## Plan1
				CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA
				ESTADO DE PERNAMBUCO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA					EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2023 a 31/12/2023

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMUADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA ÍNICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

Dispensa por valor - Contrato nº 019/2023	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGRESTINA-PE	.	.	.	.	08.839.440/0001-49	CALABRIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	019/2023	26/06/2023	16/07/2023	12.500,00	15/07/2023	-	-	4.4.90.51.00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	R$ 12.500,00	Finalizado
TP/001/2023 LIC/004/2023	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO PLENÁRIO E DA FACHADA, COM FORNECIMENTO PELA CONTRATADA DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, BEM COMO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXO, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.					A&K REFORMAS CONSTRUÇÕES LTDA	024/2023	13/12/2023	13/04/2024	361.975,55	Em andamento			4.4.90.51.00	72.843,82	72.843,82	72.843,82	72.843,82	Em andamento

				TOTAL	R$ 85.343,82	R$ 85.343,82	R$ 85.343,82	R$ 85.343,82

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

	_______ / ______ / __________

MARCOS ANTÔNIO DA SILVA / CPF nº 711.435.904-73 / Coordenador do Sistema de Controle Interno					SAULO ALVES BATISTA / CPF nº 042.599.014-19 / Presidente da Câmara Municipal